## 基本情報
【基本情報入力】（黄色で着色されたセルに入力してください）
工事名 | 一般県道○○○○○○線 ○○○○○工事（〇〇工区）
当初契約日 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日
起工番号・工事番号 | 000-00000-000
事業名 | 〇〇〇〇〇〇事業
路線名 | 〇〇××線
工事箇所 | 〇〇郡〇〇町大字〇〇
最新請負工事費 | 3250000000
工期自 | 令和〇〇年〇〇月××日
当初(前回)工期至 | 令和〇〇年××月〇〇日
最新工期至 | 令和××年××月〇〇日
請負業者住所 | 〇〇郡〇〇町大字〇〇XXXX-1
請負者（商号） | （株）〇〇〇〇〇〇〇〇〇
代表者名 | 〇〇〇〇
発注者 | 福岡県〇〇〇県土整備事務所長
◆着色セルに入力された内容が，様式の該当箇所に自動で反映されますので正確に記入願います。
◆「当初契約日」は元号表記にて記入願います （例：令和○年○月○日）。
ただし，発注者が西暦表記を認めている場合はこの限りではありません。
◆工事名や工事番号等が長くなる場合は，様式により文字が見切れる場合がありますので，その際は
適宜調整願います。
■工事費と工期は書類提出日等を踏まえて入力してください

## 様式一覧表
工事関係書類の統一化様式一覧表
様式番号 | 書類名称等 |  | 提 出 先 |  | 備 考
|  |  | 監督職員 | 契約担当
様式-1 |  | 現場代理人等通知書 | ○ |  | 雇用関係が確認できる書類、資格証の写し等添付。
様式-1(2) |  | 経歴書 | ○ |  | 現場代理人等通知書と共に提出。
様式-1(3) |  | 現場代理人等変更通知書 | ○ |  | 現場代理人等の変更がある場合に提出。
様式-2 |  | 請負代金内訳書 |  | ○ | 契約書を作成する全ての工事で提出。
様式-3(1) |  | 工程表 | ○ |  | 契約締結後7日以内に提出。
様式-3(2) |  | 変更工程表 | ○ |  | 工期、工程に変更がある場合に提出。
様式-4 |  | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 |  | ○ | 契約後1ヶ月以内に提出。
様式-5(1) |  | 請求書(前払金,中間前払金,指定部分完済払金,部分払金,完成代金) |  | ○
様式-5(2) |  | 請求内訳書(部分払) |  | ○
様式-5(4) |  | 請求内訳書(指定部分払) |  | ○
様式-6(1) |  | ＶＥ提案書(契約後VE時) | ○ |  | 契約締結後にＶＥ提案を行う場合に提出。
様式-6(2) |  | ＶＥ提案書(契約後VE時) | ○ |  | 契約締結後にＶＥ提案を行う場合に提出。
様式-6(3) |  | ＶＥ提案書(契約後VE時) | ○ |  | 契約締結後にＶＥ提案を行う場合に提出。
様式-6(4) |  | ＶＥ提案書(契約後VE時) | ○ |  | 契約締結後にＶＥ提案を行う場合に提出。
様式-9 |  | 工事打合せ簿(指示,協議,承諾,提出,報告,通知) | ○
様式-10 |  | 材料確認書 | ○
県様式 |  | 材料承認願 | ○
様式-11 |  | 段階確認書 | ○ |  | 監督職員が臨場した場合の状況写真は不要。
様式-13 |  | 工事事故速報 | ○ |  | 事故が発生した場合に、直ちに連絡し、速やかに概要を書面で報告。
様式-14 |  | 工事履行報告書 | ○ |  | 請負金額5千万円以上及び監督員の指示した工事。
様式第1号 |  | 認定請求書 | ○
様式-16 |  | 指定部分完成通知書 | ○
様式-17 |  | 指定部分引渡書 | ○
様式-19 |  | 請負工事既済部分検査請求書 | ○
様式-21 |  | 修補完了届 | ○ |  | 修補がある場合に提出。
様式-22 |  | 部分使用承諾書 | ○ |  | 引渡し前の工事目的物において、発注者から部分使用の協議があり、承諾する場合に提出。
様式-23 |  | 工期延期届 | ○ |  | 工期の延期を請求する場合に提出する。
様式-24 |  | 支給品受領書 | ○ |  | 支給品を受領した場合に提出。
様式-25 |  | 支給品精算書 | ○ |  | 支給品がある場合に提出。
様式-28 |  | 現場発生品調書 | ○ |  | 現場発生品がある場合に提出。
様式-29 |  | 完成通知書 | ○
様式-30 |  | 引渡書 | ○
様式-31 |  | 出来形管理図表 | ○ |  | 施工中は提示とし、工事完成事に提出する。 出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。
様式-31-2 |  | 出来形合否判定総括表 | ○
様式-32 |  | 品質管理図表 | ○ |  | 施工中は提示とし、工事完成事に提出する。 品質の測定位置が分かるように略図を記載する。
様式-34(1) |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | ○ |  | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出。
様式-34(2) |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | ○ |  | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出。

## 様式-1
様式－１
現 場 代 理 人 等 通 知 書
年月日：
| 0 |  |  |  | 殿
0
0
0
付けをもって請負契約を締結した 第号 について工事請負契約書第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
記
現場代理人氏名
主任技術者又は
監理技術者氏名※
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。
|  | 契約金額 | ￥ | 0
Note on G38: ※配置技術者が分かるように「対象技術者名称」のみを記載 （「主任技術者」または「監理技術者」のどちらかを削除） ※監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者 氏名の下段に（監理技術者補佐氏名）を記載
Note on T11: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
様式一覧表へ戻る

## 様式-1(2)
様式－１(2)
年月日：
経 歴 書
0
（現場代理人等氏名）
生 年 月 日
最 終 学 歴
資格及び資格番号
工 事 経 歴
Note on T3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
添付資料 ここは印字されません
※現場代理人等の雇用関係確認資料を添付
※配置技術者の経歴書の場合、請負金額 3,500万円以上の工事は、営業所の
専任技術者と重複していないことを確認するために、専任技術者証明書
（建設業法施行規則様式第８号）の写しを添付
様式一覧表へ戻る

## 様式-1(3)
様式－１(3)
年月日：
0 |  |  | 殿
0
0
0
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工事名
付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり
変更したいので、別紙経歴書を添え、工事請負契約書第10条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
(注)1． | 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
2． | 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する。
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・専門技術者
3． | 主任技術者及び監理技術者を変更する場合は、発注者の承認後提出する。
Note on A21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on L7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
様式一覧表へ戻る

## 様式-2
様式－２
年月日：
0 |  | 殿
0
0
0
請負代金内訳書
工 事 名
契約年月日 | 0
工 期 | 0 |  | ～ | 0 |  |  |  | 迄
費 目 | [6 empty] | 金 額
①直接工事費
②共通仮設費
③現場管理費
④一般管理費
⑤工事価格（①＋②＋③＋④）
⑥消費税相当額（⑤×消費税率）
⑦請負金額（⑤＋⑥）
※契約書の請負金額と一致すること。
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円）
Note on O13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
様式一覧表へ戻る

## 様式-3(1)
様式－３(1)
工 程 表
年月日：
殿
0
工事名 |  | 第号 | [19 empty] | 0
工 期 |  | 自 | 0 |  |  |  |  | 至 | 0 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。
Note on AM7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
これは印字されません
・用紙サイズはＡ４またはＡ３とし、工種が多い場合や工程が長い場合は
複数枚としても良いが、極力少ない枚数とすること。
・行や列が不足する場合は適宜追加する。
様式一覧表へ戻る

## 様式-3(2)
様式－３(2)
変 更 工 程 表
年月日：
殿
0
工 事 名 |  | 第号 | [19 empty] | 0
工 期 |  | 自 | 0 |  |  |  |  | 至 | 0 | [12 empty] | 0
変更工期 |  | 自 | 0 |  |  |  |  | 至 | 0 |  |  |  |  | （第〇回変更）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 当初契約の工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。
Note on AM7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
これは印字されません
・用紙サイズはＡ４またはＡ３とし、工種が多い場合や工程が長い場合は
複数枚としても良いが、極力少ない枚数とすること。
・行や列が不足する場合は適宜追加する。
様式一覧表へ戻る

## 様式-4
様式－４
建設業退職金共済制度の掛金収納書
年月日：
|  | 0 |  |  | 殿
0
0
0
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 |  | 第号 |  |  | 工 期 | 令和33年1月0日～令和33年1月0日
| 契約年月日 |  | 0 |  |  | 契約金額 | 0
| 共済証紙購入金額 |  |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| (注) | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色
様式一覧表へ戻る

## 様式-5(1)
様式－５(1)
年月日：
[7 empty] | 請求書 | （ |  |  |  | ）
リスト
前払金
中間前払金
0 | [8 empty] | 殿 |  |  |  |  | 部分払金
[11 empty] | 0 |  |  | 完成代金
請求者（住所）
0
[10 empty] | （氏名） | 0
（記名押印又は署名）
下記のとおり請求します。
|  | 請求金額 |  |  |  | ￥
| ただし、次の工事の( | [8 empty] | )として
第号
工事名
| 契約日 |  |  | 0
| 契約金額 |  |  | ￥ | 0
債権者番号
|  |  | (注)1． | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、完成代金の別を記入すること。
|  |  | 2． | 部分払金を請求する場合は、請求内訳書を添付すること。
|  |  | 3． | 債権者番号は、前払金を請求する場合に、前払金用の番号を記載すること。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AF14: 記名押印又は署名 署名の場合は基本情報の代表者欄を空白にして署名
様式一覧表へ戻る

## 様式-5(2)
様式－５(2)
（部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 1. | 請負代金額 |  |  |  | （A） | ￥ | 0
| 2. | 前払金額 |  |  |  | （B） | ￥
| 3. | 出来高金額 |  |  |  | （C） | ￥
| 4. | 前回までの出来高金額 |  |  |  | （D） | ￥
| 5. | 今回の出来高金額
[6 empty] | （E=C-D） | ￥
| 6. | 請求し得る金額 |  |  | (E×(9/10-B/A)) |  | ￥ |  | B/A= |  | ％
[10 empty] | ≒ | ％
| 7. | 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） |  | 1. | （6）欄の末尾にはB/Aの割合を記入すること。ただし、B/Aの率は1％未満は切上げ、今回請求する金額は1,000円単位に切り下げて丸めること。
|  |  | 2. | 工事請負契約書第38条第6項及び第7項により算出
＊部分払い以外は不要
様式一覧表へ戻る

## 様式-5(4)
様式－５(4)
（指定部分払の場合）
請 求 内 訳 書
|  |  |  | 区分 |  | 総額 |  | 内訳
| 名称 | [6 empty] | 指定部分 |  | その他
| 請負代金額 |  |  |  | A | ￥ | 0 | a' |  | a"
| 前払金額 |  |  |  | B | ￥ |  | b' | #DIV/0! | b" | #DIV/0!
| 前回までの出来高 部分払金受領済額 |  |  |  | C | ￥ | 0 | c' | 0 | c" | 0
| 請求し得る金額 |  |  |  | D | ￥ | #DIV/0! | d' |  |  | 0
| (注) | 1. | 計算は次によるものとする。
D＝a'×（１－B/A） ※B/Aの計算において、小数点第３位以下に端数が
生じる場合は、これを第２位に切り上げることとする。
|  | 2. | 上記の計算は国債工事以外の場合に使用し、国債工事の場合は、
契約担当が指示する。
＊指定部分払い以外は不要
様式一覧表へ戻る

## 様式-6(1)
様式－６(1)
年月日：
Ｖ Ｅ 提 案 書
殿
0
0
0
工事請負契約書第１９条の２に基づきＶＥ提案書を提出いたします。
工事件名：第号
0 |  | 連絡者
氏 名
契約締結日： |  | ＴＥＬ
0 |  | ＦＡＸ
ＶＥ提案の概要 注）記入欄が不足する場合には、様式－６(1)の２として
追記して下さい。なお、概算低減額は、提案を審
査する上で参考とするものです。
番 号 | 項 目 内 容 |  | 概算低減額：千円
概 算 低 減 額 合 計
様式一覧表へ戻る

## 様式-6(2)
様式－６(2)
番 号 | 項 目 内 容
（１）設計図書の定める内容と、ＶＥ提案の内容の対比
【現状】 | 略図等 | 【改善案】 | 略図等
（２）提案理由
（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入）
（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等）
（５）その他
様式一覧表へ戻る

## 様式-6(3)
様式－６(3)
番 号 |  |  | 項目内容
ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠
【 現 状 】 |  |  |  |  | 単位：千円 | 【 改善案 】 |  |  |  |  | 単位：千円
摘 要
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
様式一覧表へ戻る

## 様式-6(4)
様式－６(4)
番 号 | 項目内容
（１）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項
（２）ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等）
様式一覧表へ戻る

## 様式-9
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名 |  |  | 第号
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ |  | 発注者 ： | [6 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
|  | 受注者 ： | [6 empty] | 年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
＊本人署名の場合は押印不要
様式一覧表へ戻る

## 様式-10
様式－１０
材 料 確 認 書
年月日：
第号
|  | 工事名 |  | 0
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 |  |  |  |  | 備考
[8 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | 確認印
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
＊本人署名の場合は押印不要
受注者記入 ここまで ↓
発注者記入 ここまで ↓
材料確認が必要な場合使用
様式一覧表へ戻る

## 県ー材料
材 料 承 認 願
令和 年 月 日
殿
[9 empty] | 請負者 | 0
起工番号 |  |  |  | 0
工 事 名 |  |  |  | 0
標記工事について、下記材料の使用承認を実施されたい。
記
材料名 |  |  | 品質規格 |  |  | 単位 | 会社（工場）名 | [5 empty] | 添付資料 |  | 承認欄
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
[10 empty] | 県内 |  | 県外 | 有 | 無 | 承認 |  | 不承認
総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 | [7 empty] | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者
＊本人署名の場合は押印不要
様式一覧表へ戻る

## 様式-11
様式－１１
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
年月日：
共通仕様書に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
|  | 第号 | [6 empty] | 0
| 工事名 | 0 |  |  | 受注者名：
現場代理人名等：
| 種 別 |  | 細 別 | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
年月日：
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
監督職員名：
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[8 empty] | 監督職員名： |  |  | 印
②
①受注者は、施工計画時に確認時期毎の施工予定表を作成し、監督員に提出。
②監督員は、通知書に確認予定日を記入し、受注者に返却。
③確認実施日に、監督員の印またはサインを受ける。
④確認実施後、確認資料を添付し、監督員に提出する。
①
③
④
様式一覧表へ戻る

## 様式-13
様式－１３
事 故 速 報 （第 報）
情報の通報者名 |  |  | （受注者名、第三者名等）
令和 年 月 日 時 分受信
【押印欄】
発信者 | [8 empty] | 受信者
事故発生月日 | [7 empty] | 令和 年 月 日（ ） 時 分 | 天候（温度）
事故発生場所
工事名 |  | 第号
工期 |  |  | 0 |  | から | 0 |  |  | まで
受注者名 |  | 0
事故の内訳 | 氏 名 |  | 年 齢 | 性 別 | 職 種 |  | 被害の程度 | 備 考（病院名等）
事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等
備 考
※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況
・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）
・下請負人等の商号又は名称
・物的被害の場合は、規模、被害額等
・連絡先等
※ | ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。
工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。
また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担当部署に本様式により報告を行うものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。
様式一覧表へ戻る

## 様式-14
様式－１４
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | 第号
工期 | 0 |  |  |  | ～ | 0
日付 |  |  |  |  | （ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）
|  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
＊本人署名の場合は押印不要
（記事欄）には当該月の実施工程に関する事項について記載する。
様式一覧表へ戻る

## 様式第1号
様式第１号
中間前金払認定請求書
工 事 名
| 工 事 場 所 | 0
工 期
|  | 自 | 0 |  | 至 | 0
| 請 負 代 金 額 | ￥ | 0
上記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。
0
住所
0
|  |  |  | 氏名 | 0
（記名押印又は署名）
契約担当者 殿
Note on G29: 記名押印又は署名 署名の場合は基本情報の代表者欄を空白にして署名
様式一覧表へ戻る

## 様式-16
様式－１６
年月日：
0 | [7 empty] | 殿
0
0
0
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  | 下記工事の指定部分は、 | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | をもって完成したので工事請負
契約書第32条第1項に基づき通知します。
記
第号
|  | 工事名 |  |  | 0
|  | 工 期 |  |  | 自 | 0 | [5 empty] | 至 | 0
|  | 請負代金額 |  |  |  | ￥ | 0
|  | 指定部分工期 |  |  |  |  | 自 | [6 empty] | 至
|  | 指定部分に対する請負代金額 | [7 empty] | ￥
|  | (注) | 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
出来高予定額を記入すること。
【記載例】
|  |  |  | （出来高予定額） |  |  |  |  | 平成○○年度 | [5 empty] | ￥ △△△
[11 empty] | ～ |  |  |  | ～
[9 empty] | 平成□□年度 | [5 empty] | ￥ ×××
工事検査員任命伺
上記工事の完成検査について、下記の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
|  |  | 職 |  | 氏名
Note on M18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on W35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
発注者記入欄
様式一覧表へ戻る

## 様式-17
様式－１７
年月日：
0 |  |  |  |  | 殿
0
0
0
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を工事請負契約書第39条第1項に基づき引渡します。
| 工 事 名 |  | 第号
指 定 部 分
| 全 体 工 期 |  | 自 | 0 |  | 至 |  | 0
| 指定部分に係る工期 |  | 自 |  |  | 至
| 請 負 代 金 額 |  | ￥ | 0
| 指定部分に係る請負代金額 |  | ￥
指定部分に係る検査年月日
Note on J29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on X25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
様式一覧表へ戻る

## 様式-19
様式－１９
年月日：
0 |  | 殿
0
0
0
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
工事請負契約書第38条第2項により既済部分検査を請求します。
記
| 工 事 名 | 第号
| 工 期 | 自 | 0
|  | 至 | 0
工事検査員任命伺
上記工事の検査について、下記の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
職 氏名
Note on D29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on F7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
発注者記入欄
様式一覧表へ戻る

## 様式-21
様式－２１
年 月 日
殿
0
0
0
修 補 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
第号
工 事 名 |  | 0
契 約 額 |  | 0
工 事 場 所 |  | 0
契 約 |  | 0
期 限 |  | 年 月 日
完 了 |  | 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
工事検査員任命伺
上記工事の検査について、下記の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
職 氏名
発注者記入欄
様式一覧表へ戻る

## 様式-22
様式－２２
年月日：
受信者：「受注者名」又は「発注者名」
殿
発信者：「発注者名」又は『受注者名』
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第34条第1項
|  | に基づき（ |  |  | 協議 ・ 承諾 |  |  |  | ）する。
記
1．使用目的
2．使用部分
|  | 3．使用期間 |  |  |  | 自
至
4．使用者
5．その他
|  | (注) | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
|  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「発注者名」として、発注者が作成する。
|  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を「発注者名」、発信者を『受注者名』として、受注者が作成する。
Note on K39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
様式一覧表へ戻る

## 様式-23
様式－２３
年月日：
| 0 | [5 empty] | 殿
0
0
[8 empty] | 0 |  | 印
工 期 延 期 届
工事請負契約書第22条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名 |  |  |  |  | 第号
契 約 月 日 |  |  |  |  | 0
工 期 |  |  |  |  | 自 | 0
[5 empty] | 至 | 0
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自 | 0
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対照させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
Note on O34: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
＊契約関係書類は記名押印が必要
様式一覧表へ戻る

## 様式-24
様式－２４
支 給 品 受 領 書
0 |  |  |  | 殿
年月日：
[6 empty] | 受注者 （住所） | 0
0
[6 empty] | （氏名） | 0
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | 第号 | [5 empty] | 契約年月日 | 0
品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計
Note on I13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
様式一覧表へ戻る

## 様式-25
様式－２５
支給品精算書（支給材料清算書）
年月日：
殿
[6 empty] | 受注者 （住所） | 0
0
[6 empty] | （氏名） | 0
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | 第号 |  |  |  | 契約年月日 |  | 0
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
主任監督員
年月日：
証 明 欄 | [8 empty] | 印
|  |  |  | （官職氏名） |  |  |  | 印
(注) ※は主任監督員が記入する。
Note on F45: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J44: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
様式一覧表へ戻る

## 様式-28
様式－２８ |  |  |  | 年月日：
殿
|  |  | 受注者 （住所） | 0
0
|  |  | （氏名） | 0
（現場代理人氏名）
現 場 発 生 品 調 書
付けをもって請負契約を締結した 第号 における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
Note on F7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
＊現場発生品がある場合に提出
様式一覧表へ戻る

## 様式-29
様式－２９
年月日：
殿
0
0
0
完 成 通 知 書
|  | 下記工事は |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | をもって完成したので工事請負契約書
第32条第1項に基づき通知します。
記
第号
|  | 1． | 工 事 名 |  |  |  | 0
|  | 2． | 請負代金額 |  |  |  | ￥ | 0
|  | 3． | 契約年月日 |  |  |  | 0
|  | 4． | 工 期 |  |  |  | 自 |  | 0 |  | 至 | 0
|  | (注) |  | 本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する
工事検査員任命伺
上記工事の完成検査について、下記の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
|  |  |  | 職 | 氏名
Note on I21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
発注者記入欄
様式一覧表へ戻る

## 様式-30
様式－３０
年月日：
殿
0
0
0
引 渡 書
下記工事を工事請負契約書第32条第4項に基づき引渡します。
第号
| 1. | 工事名 | 0
| 2. | 請負代金額 |  | ￥ | 0
| 3. | 検査年月日
Note on K33: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA8: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
様式一覧表へ戻る

## 様式-31
様式－３１
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
様式一覧表へ戻る

## 様式-31-2
様式－31-2
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  | 測点
| 種 別 |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端
様式一覧表へ戻る

## 様式-32
様式－３２
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
様式一覧表へ戻る

## 様式-34(1)
様式－３４(1)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | 第号 |  | 受注者名 | 0
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ・福岡県新技術・新工法ライブラリーの活用
・ＮＥＴＩＳ登録技術の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
様式一覧表へ戻る

## 様式-34(2)
様式－３４(2)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | 第号
0
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする
様式一覧表へ戻る